## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA:
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
Conforme a legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 70%
Sobre a base de cálculo, a alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
ITENS | SIGLAS | % Adotado
Administração Central | AC | 4.14%
Seguro e Garantia | SG | 0.8%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 0.9%
Lucro | L | 7%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5%
BDI COM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) |  | 29.42%
Cataguases - MG
Local
Quinta-feira, 24 de julho de 2025
Data
____________________________________________
Responsável Técnico
Cláudia Reis Portilho
Engenheira Civil
CREA-MG 54.120/D

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  | DATA:
CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE |  |  | RUA ÁLVARO FRANÇA - BAIRRO SOL NASCENTE |  |  |  | 2025-07-24
MUNICÍPIO: |  |  | DATA BASE: |  |  |  | BDI: | BDI
CATAGUASES - MG |  |  | SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 29.42% | 1.2942
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | CUSTO UNIT. SEM BDI (R$) | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1130.27 | 1462.8 | 1462.8
1.2 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 75 | 41.84 | 54.15 | 4061.25
1.3 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 75 | 3.32 | 4.3 | 322.5
1.4 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 225 | 2,69 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA | M2 | 300 | 2.48 | 3.21 | 963
[6 empty] | SUB-TOTAL | #VALUE!
2 |  | SAPATAS
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 31.66 | 71.42 | 92.43 | 2926.33
2.2 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 2337.72 | 13.93 | 18.03 | 42149.09
2.3 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 26.4 | 788.38 | 1020.32 | 26936.45
2.4 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 5.26 | 46.56 | 60.26 | 316.97
[6 empty] | SUB-TOTAL | 72328.84
3 |  | CONTRAFORTE
3.1 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 837.98 | 13.93 | 18.03 | 15108.78
3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.25 | 788.38 | 1020.32 | 8417.64
3.3 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 105.38 | 75.79 | 98.09 | 10336.72
[6 empty] | SUB-TOTAL | 33863.14
4 |  | CORTINA
4.1 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 995.3 | 13.93 | 18.03 | 17945.26
4.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 17.2 | 788.38 | 1020.32 | 17549.5
4.3 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 300 | 75.79 | 98.09 | 29427
4.4 | ED-49814 | DRENO DE AREIA | M3 | 15 | 202.12 | 261.58 | 3923.7
4.5 | ED-49814 | DRENO DE BRITA | M3 | 15 | 202.12 | 261.58 | 3923.7
4.6 | ED-50671 | BUZINOTES DE PVC NA CORTINA | M | 30 | 34.55 | 44.71 | 1341.3
[6 empty] | SUB-TOTAL | 74110.46
5 |  | MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO ALTURA 1,50M EXTENSÃO 30,00M
5.1 | ED-48194 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESP.9CM | M2 | 45 | 69.47 | 89.91 | 4045.95
5.2 | ED-50727 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA | M2 | 90 | 9.58 | 12.4 | 1116
5.3 | ED-50732 | EMBOÇO TRAÇO 1:6 CIMENTO E AREIA ESP.20MM | M2 | 90 | 34.71 | 44.92 | 4042.8
5.4 | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE FORMA E DESFORMA | M3 | 0.39 | 3247.89 | 4203.42 | 1639.33
5.5 | ED-50850 | VIGA EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE FORMA E DESFORMA | M3 | 0.9 | 2196.72 | 2843 | 2558.7
[6 empty] | SUB-TOTAL | 13402.78
[6 empty] | TOTAL | #VALUE!
Cláudia Reis Portilho
Engªcivil-CREA 54.120/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | [6 empty] | LOCAL: |  |  |  | DATA:
CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE | [6 empty] | RUA ÁLVARO FRANÇA - BAIRRO SOL NASCENTE |  |  |  | 2025-07-24
MUNICÍPIO | [6 empty] | DATA BASE: |  |  |  | BDI:
CATAGUASES - MG | [6 empty] | SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 29.42%
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | SAPATAS | #VALUE! | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 72328.84 | 36164.42 | 36164.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CONTRAFORTE | #VALUE! | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
|  | 33863.14 | 0 | 8465.785 | 8465.785 | 8465.785 | 8465.785 | 0
4 | CORTINA | #VALUE! | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
|  | 74110.46 | 0 | 18527.615 | 18527.615 | 18527.615 | 18527.615 | 0
5 | MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO ALTURA 1,50M EXTENSÃO 30,00M | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90%
|  | 13402.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.278 | 12062.502
| FÍSICO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| FINANCEIRO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cláudia Reis Portilho
Engªcivil-CREA 54.120/D